## 関係書類一覧表
【施設の長寿命化のための活動の外部発注に係る書式】
番号 | 様式番号 | 書類 | 用途
|  | 一括記入シート | 記入事項の大部分はこちらに記入します（記入した内容は自動で他の書式に転記されます）
【当初】
1 |  | 設計書審査表 兼 見積業者等確認表（市側の様式）（変更前）
2 |  | 設計書表紙（当初）（参考）
3 | 様式1-1 | 工事施工伺（設計して発注する場合） | 設計書を作成して発注する場合の施工伺（長土連に設計書を委託する場合も含む）
| 様式1-2 | 工事施工伺（提案を含む見積書により発注する場合） | 提案を含む見積書により発注する場合の施工伺
4 | 様式2-1 | 指名競争入札通知書（設計して発注する場合） | 設計書を作成して発注する場合の見積入札通知書（長土連に設計書を委託する場合も含む）
| 様式2-2 | 見積依頼書（提案を含む見積書により発注する場合） | 提案を含む見積書により発注する場合の見積依頼書
5 |  | 現場説明会出席者名簿（参考） | 現場説明会を実施する場合の参考様式
6 |  | 入札開札の進め方（参考） | 入札開札の流れの参考例
7 |  | 入札（見積）書書式（参考） | 設計書を作成して発注する場合に業者から提出される入札（見積）書の参考書式
8 | 様式3 | 予定価格調書 ※設計して発注する場合のみ必要 | 設計して発注する場合のみ整理する書式。提案を含む見積書により発注する場合は不要。
9 | 様式4 | 入札経過書 | 見積入札の状況を整理する書式
10 | 様式5 | 契約伺書 | 業者と契約を締結する際に整理
11 | 様式5 | 建設工事請負契約書（契約金額が50万円以上の場合） | 契約金額が50万円以上の場合に使用。〔○○市の場合〕
| 様式6-2 | 請書（契約金額が50万円未満の場合） | 契約金額が50万円未満の場合に使用。〔○○市の場合〕
【変更】
12 |  | 設計書表紙（変更後）（参考） | 変更がある場合は参考にしてください。
13 |  | 設計書審査表（市側の様式）（変更後） | 変更がある場合は作成します。
14 | 様式7 | 変更執行伺書 | 変更がある場合は作成して整理します。
15 | 様式8-1 | 建設工事変更請負契約書 | 当初の契約が「契約書」の場合に使用する変更請負契約書です
| 様式8-2 | 変更請書 | 当初の契約が「請書」の場合に使用する変更請書です
【検査】
16 | 様式9 | 検査調書 | 完成（竣工）時に整理する書類です
17 | 様式10 | 検査結果通知書 | 完成（竣工）後請負者に送付する書類です
18 |  | 写真整理表（参考） | 竣工時に必ず提出する施工前・施工中・完成後の写真の参考様式。
留意事項
①これらの書式は、県のモデル例です。モデル例は、一括記入シートに記入することにより自動入力されるファイルがあります。
※使用を希望する場合は、市町村を通じて県へ依頼してください。
②市町村で決めている様式等があればこれに従ってください。
※使用に当たっては、市町村とよく相談して、その指導に従ってください。

## 一括記入シート（最初に記入してください）
○最初（発注前）に記入する事項はここをクリック
○落札業者決定後に記入する事項はここをクリック
○工事内容に変更があるときはここをクリック
○竣工時に記入する事項はここをクリック
■ 最初に、以下の枠内の黄色のセルに入力してください。↓
実施年度、組織の名称、交付金額等
実施年度
組織の名称 | ○○地区保全会
代表者の役職名 | 会長
代表者の氏名 | ○○ ○○
組織の住所 | ○○市 ○○
単年度あたりの交付金額 |  | 円
発注方法
いずれかに○ | 発注方法
設計書を作成し発注する方法（長土連に設計を委託する場合も含む）
業者から提案を含む見積書を徴して発注する方法
工事の概要等
施工箇所の地区名 | ○○市 ○○
工事名 | ○○水路工事
工種
設計金額又は概算工事費(税込) |  | 円
見積業者数
受益面積
関係戸数
↓設計金額又は概算工事費により確定された見積業者数に応じた業者を記入
| 業者名 | 代表者の氏名（役職名不要） | 所在地（※長野県から記入）
入札先・又は見積先 の業者名と所在地
※業者数 を記入する
工事施工伺
起案責任者の役職 | 事務局長
起案責任者の氏名 | ○○ ○○
決済区分 ※活動組織内で工事施工伺、契約伺等を起案する際の決済区分を上位から順に詰めて記入 | 会長 | 上位（会長、副会長等） 下位（担当、事務局等）
副会長
副会長
事務局長
事務局
会計
担当者
設計金額又は概算工事費 |  |  | 円
設計金額又は概算工事費 |  |  | 円
設計金額又は概算工事費 | 消費税額 |  | 円
事業概要 （上から一行ずつ記入） |  |  | （事業概要の記入例）
施工延長 L= ○ｍ
ベンチフリューム 250型(BF2型) L= ○ｍ
鉄筋コンクリート台付管 （φ300） L= ○m
横断フリューム 250型 L= ○m
普通掛口 250型 N= ○m
■ 落札業者決定後、以下の枠内の黄色のセルに入力してください。↓
見積入札経過書
| 業者名 | 第１回入札（見積）額 | 第２回入札（見積）額 | 落札業者（いずれかに○） | 業者名 | 代表者の役職及び指名 | 所在地
入札先・又は見積先 の業者名と所在地
落札決定額 | 第１回 | 0 | 落札者氏名
| 第２回（第１回で決まれば記入不要） | 0 | 見積書比較価格
内訳 | 見積書記載金額 | 0 | 摘要 | 落札
| 10/100相当額 | 0 | 請負比率
契約日
契約日 |  | 年 | 令和年月日
月
日
工期（契約工期）
（着工日）令和 |  | 年 | 令和年月日
月
日
（竣工予定日）令和 |  | 年 | 令和年月日
月
日
期間 |  | 日間
契約金額
契約額 | 0 | 円
（うち消費税額） | 0 | 円
■ 変更がある場合は、以下の枠内の黄色のセルに入力してください。↓
変更回数
回
設計額
| 変更前 | 変更後 | 変更増減
税抜き
消費税
合計
契約額
| 変更前 | 変更後 | 変更増減
税抜き | 0 |  | 0
消費税 | 0 |  | 0
合計 | 0 |  | 0
変更後の事業概要
変更後の事業概要 （上から一行ずつ記入）
変更後の工期（工期が変更になった場合のみ記入）
（着工日）令和 |  | 年 | 令和年月日
月
日
（竣工予定日）令和 |  | 年 | 令和年月日
月
日
期間 |  | 日間
変更理由
変更契約日
変更契約日 |  | 年 | 令和年月日
月
日
■ 竣工時は、以下の枠内の黄色のセルに入力してください。↓
検査職員
役職 |  | ←検査職員は設計者以外の事務局長等
氏名
最終確定額
（最終確定額） | 0
完成年月日・完成検査年月日
完成年月日 |  | 年 | 令和年月日
月
日
完成検査年月日 |  | 年 | 令和年月日
月
日
完成届年月日 |  | 年 | 令和年月日
月
日
←自動計算になっていますが、必ず
内容を確認してください。消費税額
などの計算が合わない場合は手入
力してください。

## 1.設計書審査表（市町村の様式）〔当初〕
設計書審査表 兼 見積業者等確認表
○○市○○課
事業主体 |  |  | ○○地区保全会 |  | 受付 |  |  |  |  | 当初
地区名 |  |  | ○○市 ○○
事業名 |  |  | 資源向上支払（施設の長寿命化） |  |  |  | ○○水路工事
工種 |  | ○○ |  | 数量 |  | 一式等 |  |  | ○○円
事業費
受益面積 |  | ○○㎡ |  | 関係戸数 |  | ○○戸
入札先
（見積業者数）
| 業者名 |  |  |  | 所在地
審査意見
審査済
設計者
審査完了 令和 年 月 日 | [8 empty] | ○○地区保全会
工事－１

## 2.設計書表紙〔当初〕
令和○○年度
資源向上支払（施設の長寿命化）
○○地区保全会 |  | ○○水路工事
実施設計書（当初）
場所 | ○○市 ○○
事業主体 | ○○地区保全会
事業概要 |  |  | 会長 | 副会長 | 会計 | 事務局 | 設計者
（例）
|  |  | 前払い率： |  | ○％
|  |  | 工種： |  | ○○水路工事
|  |  | 契約保証方法： |  | 補正なし
|  |  | 地域補正区分： |  | 地方（交通無）
工事－２

## 3.工事施工伺（設計して発注する場合）
（様式１－１）
工事施行伺 兼 入札通知の通知について（伺）
起案責任者 |  |  | 会長
|  |  | 役職 | 事務局長 |  |  |  |  | 氏名 |  | ○○ ○○
起案日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 決裁日 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
決裁 | 副会長 | 副会長 |  | 事務局長 |  | 事務局 |  | 会計 | [6 empty] | 担当者
１ 工事施工概要
工事費（税込設計額） | [13 empty] | 単年度交付金額
工事価格（税抜設計額） | [13 empty] | 単年度交付金残額
消費税額
会計 |  | 資源向上支払（施設の長寿命化） 会計
予算区分 |  | 現年
[14 empty] | 工事区分 |  |  | 工事
対象活動
支出科目
件名 |  |  | 令和 |  | 年度 |  |  |  | 資源向上支払（施設の長寿命化）
○○水路工事
場所 |  | ○○市 ○○
概要
工期 | [7 empty] | ～ |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
２ 入札（見積）先
見積通知先 |  | 業者名 |  |  |  |  | 所在地
工事－３

## 4.工事施工伺（見積り依頼する場合）
工事施行伺 兼 見積依頼の通知について（伺）
起案責任者 |  |  | ○○地区保全会
|  |  | 役職 | 事務局長 |  |  |  |  | 氏名 |  | ○○ ○○
起案日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 決裁日 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
決裁 | 会長 | 副会長 |  | 副会長 |  | 事務局長 |  | 事務局 |  |  | 会計 | [5 empty] | 担当者
１ 工事施工概要
概算工事費（税込み） | [13 empty] | 単年度交付金額
会計 |  | 資源向上支払（施設の長寿命化） | [11 empty] | 単年度交付金残額
予算区分 |  | 現年
対象活動 | [13 empty] | 工事区分 |  |  | 工事
支出科目
件名 |  |  | 令和 |  | 年度 |  |  |  | 資源向上支払（施設の長寿命化）
○○水路工事
場所 |  | ○○市 ○○
概要
工期 | [7 empty] | ～ |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
２ 入札（見積）先
見積通知先 |  | 業者名 |  |  |  |  | 所在地
工事－４

## 5.指名競争入札通知書（設計して発注する場合）
（様式２－１）
指名競争入札通知書
令和○年○月○日
様
様
様
様
様
〇〇地区保存会
[5 empty] | 会長 | 〇〇 〇〇 |  | 印
下記により入札を行いますから、入札に参加してください。
記
工事名 |  |  |  |  | 資源向上支払（施設の長寿命化）
〇〇地区保存会 〇〇水路工事
工事場所 |  |  | 〇〇市 〇〇
竣工書類 |  |  | 裏面のとおり
完成期限 |  |  | 令和○年○月○日
担当者 |  |  | 〇〇地区保存会 |  | 役職名 氏名（携帯番号等連絡先）
|  | （質疑は、 |  | 令和○年○月○日 |  | までに担当者に尋ねること）
入札説明の 日時及び場所 |  |  | 令和○年○月○日 |  |  | 午前（午後）○時○分
○○地区保全会事務所、及び現場（現場説明等を行う場所を記入）
入札開札の 日時及び場所 |  |  | 令和○年○月○日 |  |  | 午前（午後）○時○分
○○地区保全会事務所、及び現場（開札を行う場所を記入）
入札保証金 |  |  | 免除
契約保証金 |  |  | 免除
入札の方法 |  | ① | 落札価格の決定にあたっては、見積入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額〔当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額〕をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積入札書に記入すること。
|  | ② | 入札回数は2回を限度とする。
その他 |  | ① | 入札、契約に係る事務処理等は、「○○市建設工事の入札及び契約に係る事務処理に関する規程」に準ずるものとする。
|  | ② | 入札に参加するものに必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
|  | ③ | 落札者は、5日以内に（仮）契約書を提出し、契約を取り交わすこと。
竣工書類
時期 | 書類 |  |  |  | 備考
着工前 | 建設工事保険の写し
工程表・着手届・現場代理人及び主任技術者届
| 施工計画書 |  |  |  | 現場組織表（施工体系図）、安全管理組織表、主要材料、施工管理計画、交通管理、建設副産物、その他
施工中 | 施工協議書
| 80％予想出来形図 |  |  |  | 変更設計用
竣工時 | 工事日誌
工事写真
建設副産物（マニフェスト）
100％出来形図・出来形管理図
※工種等により不要と思われるもの等については御相談ください。
工事－５
工事－５

## 6.見積依頼書（提案を含む見積書により発注する場合）
（様式２－２）
見積依頼書
令和○年○月○日
様
様
様
様
様
〇〇地区保存会
[5 empty] | 会長 | 〇〇 〇〇 |  | 印
下記のとおり見積書（数量の明細、図面（平面図、標準断面図、構造図）等を含む）を提出してください。
記
工事名 |  |  |  |  | 資源向上支払（施設の長寿命化）
〇〇地区保存会 〇〇水路工事
概要 |  |  | 例）水路改修工 BF300 L=100.0m 農道舗装工 AS t=4cm L=200.0m W=3.0m
竣工書類 |  |  | 裏面のとおり
工事場所 |  |  | 〇〇市 〇〇
完成期限 |  |  | 令和○年○月○日
担当者 |  |  | 〇〇地区保存会 |  | （役職名）（氏名）（携帯番号等連絡先）
|  | （質疑は、 |  | 令和○年○月○日 |  | までに担当者に尋ねること）
入札説明の 日時及び場所 |  |  | 令和○年○月○日 |  |  | 午前（午後）○時○分
○○地区保全会事務所、及び現場（現場説明等を行う場所を記入）
見積書提出の 日時及び場所 |  |  | 令和○年○月○日 |  |  | 午前（午後）○時○分
○○地区保全会事務所、及び現場（開札を行う場所を記入）
入札保証金 |  |  | 免除
契約保証金 |  |  | 免除
入札の方法 |  | ① | 落札価格の決定にあたっては、見積入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額〔当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額〕をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積入札書に記入すること。
|  | ② | 見積回数は2回を限度とする。
その他 |  | ① | 入札に参加するものに必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
|  | ② | 落札者は、見積書の審査終了後5日以内に契約書を提出し、契約を取り交わすこと。
竣工書類
時期 | 書類 |  |  |  | 備考
着工前 | 建設工事保険の写し
工程表・着手届・現場代理人及び主任技術者届
| 施工計画書 ※130万円を越える場合のみ必要 |  |  |  | 現場組織表（施工体系図）、安全管理組織表、主要材料、施工管理計画、交通管理、建設副産物、その他
施工中 | 施工協議書
| 80％予想出来形図 |  |  |  | 変更設計用
| 舗装コア-採取 |  |  |  | 農道舗装の場合のみ
竣工時 | 工事日誌
工事写真
建設副産物（マニフェスト）
100％出来形図・出来形管理図
※工種等により不要と思われるもの等については御相談ください。
工事－６
工事－６

## 7.現場説明会出席者名簿
現場説明会出席者名簿
日時及び場所 | 令和○○年○月○○日 午前○時00分 ○○公民館
工事名 | 令和○○年度 資源向上支払（施設の長寿命化） ○○地区保全会 ○○水路工事
工事ヶ所 | ○○市○○地区
業者名 | 代表者の氏名 | 出席者の氏名
○○建設㈱
㈱○○
㈱○○建設
○○建設（株）
○○地区保全会 | 会長 ○○○○
〃 | 副会長 ○○○○
〃 | 会 計 ○○○○
〃 | 事務局長 ○○○○
〃 | 事務局次長 ○○○○
〃 | 担 当 ○○○○
※入札の日時及び場所：令和○○年○月○日（○）午後○時 ○○公民館
※質疑先：担当○○へ、○月○日迄（原則、文書にてお願いします。）
工事－７

## 8.入札・開札の進め方
入札・開札の進め方 （参考）
| 項 目 | 発言者 | 発 言 内 容
１ | あいさつ | ○○会長 | 私は○○地区保全会会長の○○○○と申します。 本日の入札責任者であります
只今より、令和○○年度 資源向上支払（施設の長寿命化）○○地区保全会 ○○水路工事の 入札を開始します
２ | 資格審査 | ○○ | 委任状をお持ちの方は事前に提出願います
３ | 入札保証金等 | ○○ | 本工事においては、入札保証金と契約保証金は免除いたします
４ | 入札方法 | ○○ | 先にお渡しした 通知書に記載の通り110分の100に相当する金額を記入してください
入札は２回とします
本入札に係る事務処理等は「○○市建設工事の入札及び契約に係る事務処理に関する規定」に 準じます
５ | 応札 | ○○・○○ | 札は裏返して入れてください
６ | 開札（1） | ○○・○○ | 経過書に記載し、○○会長と○○会計の確認を受ける
| 開札（2） | ○○・○○ | 経過書に記載し、○○会長と○○会計の確認を受ける
７ | 落札者発表 | ○○ | 最低価格入札者から４位までの会社名を読み上げる （なお、最低価格者のみ応札金額を読み上げます）
以上より、最低価格入札者であります○○会社、入札金額○○円で落札しました。
８ | 注意事項 | ○○ | ○○会社においては○月○日までに印紙を貼った契約書を１部と印紙を貼らない契約書１部を提出してください
工事－８

## 9.入札書（見積書）様式
第 | 回
入 札 書 （見 積 書）
令和 年 月 日
○○地区保全会
| 会長 | ○○ ○○ |  | 様
入札人（見積人）
住所
商号又は名称
代表者氏名
縦覧に供せられた建設工事請負契約書（案）、設計図書及び入札心得 並びに現場を熟覧し、承諾した上で下記のとおり入札（見積）します。
記
工事名 |  |  | 令和○○年度 資源向上支払（施設の長寿命化） ○○地区保全会 ○○水路工事
工事場所 |  |  | ○○市 ○○ ○○地区
入札（見積）金額
備考
※各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し又は、削除すること。
工事－９

## 10.予定価格調書
（様式３）
予定価格調書
[5 empty] | 予定価格 |  |  |  |  | 円
[5 empty] | 見積書比較価格 |  |  |  |  | 円
下記の入札に係る予定価格を上記のとおり定める。
令和○○年○○月○○日
|  |  | 予算執行者 |  |  | 〇〇地区保全会 〇〇 〇〇 |  |  |  |  | 印
工事（業務）名
|  |  |  | 令和○年度 |  |  | 資源向上支払（施設の長寿命化）
〇〇地区保全会 〇〇水路工事
工事（業務）場所 |  |  | 〇〇市 〇〇
設計金額 | [8 empty] | 円
設計額の100/110 | [8 empty] | 円
摘要
工事－１０

## 11.入札経過書
（様式４）
会長
[8 empty] | 会長 | 副会長 | 会計 | 事務局 | 担当
入札経過書
工事名 |  |  |  | 令和○年度 |  | 資源向上支払（施設の長寿命化）
〇〇地区保全会 〇〇水路工事
工事箇所 |  |  | 〇〇市 〇〇
入札開札の日時及び場所 |  |  | 令和○年○月○日（○） 午前○時 ○○
（単位：円）
回数 |  |  | 第１回入札額 |  |  |  | 第２回入札額
業者名
上記の金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札決定額 |  |  | 0 |  |  |  | 落札者氏名
内訳 | 見積書記載金額 |  | 0 |  |  |  | 見積書比較価格
| 10/100相当額 |  | 0 |  |  |  | 摘要
請負比率
工事－１１

## 12.契約伺書
（様式５）
契約伺書（工事）
起案責任者
〇〇地区保全会
|  |  | 役職 | 事務局長 | [5 empty] | 氏名 |  | 〇〇 〇〇
起案日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 決裁日 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
決裁 | 副会長 | 副会長 |  | 事務局長 |  |  | 事務局 |  | 会計 | [5 empty] | 担当者
１ 工事施工概要
契約額 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 負担限度額
うち消費税額 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 工事区分
支払予定額 |  |  |  |  | 0
会計 |  | 資源向上支払（施設の長寿命化） 会計 | [14 empty] | 工事
予算区分 |  | 現年
対象活動
支出科目
件名 |  |  | 令和 |  |  | 年度 |  |  |  | 資源向上支払（施設の長寿命化）
〇〇水路工事
場所 |  | 〇〇市 〇〇
概要
工期 |  | 令和年月日 | [6 empty] | ～ | 令和年月日 | [5 empty] | 日間
債権者 住所 名称
工事－１２

## 13.建設工事請負契約書
（様式６-１）
（〇〇地区保全会）
建設工事請負契約書
１ 工 事 名 |  | 令和○年度 |  | 資源向上支払（施設の長寿命化）
|  | ○○地区保全会 |  | ○○水路工事
２ 工事場所名 |  | ○○市 ○○
３ 工 期 |  | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日
|  | 至 | 令和 | 年 | 月 | 日
４ 請負代金額 |  |  |  | 0 |  | 円
| うち取引に係る消費税及び地方消費税 |  |  |  | 0 |  | 円
「取引に係る消費税額及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負代金額に10/110を乗じて得た額である。
〔 （ ）の部分は、請負者が課税事業者である場合に使用する。 〕
５ 契約保証金額 |  |  |  | ― |  |  | 円
６ 解体工事に要する費用 別紙のとおり
【注】建設工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第9条第1項に規定する対象工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化をする施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用について記載した書面を添付する。
７ 工事の内容 |  |  | 別冊の設計図書のとおり
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和○年〇月〇日
|  | 発注者 |  | 住所 | 〇〇市 〇〇
〇〇地区保全会
|  |  |  | 氏名 | 会長 | 〇〇 〇〇 |  | 印
|  | 請負者 |  | 住所
商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 印
工事－１３

## 14.請書（契約金額が50万円未満の場合）
（様式６-２）
（〇〇地区保全会）
請 書
令和○○年○○月○○日
○○地区保全会
会長 | ○○ ○○ |  | 殿
受注者住所
商号又は名称
|  | 氏名（代表者） | [5 empty] | 印
下記の工事の施工については、○○市財務規則に準じて、相違なく完成させます。
記
１ 工 事 名 |  | 令和○年度 |  | 資源向上支払（施設の長寿命化）
|  | ○○地区保全会 |  | ○○水路工事
２ 工事場所名 |  | ○○市 ○○
３ 工 期 |  | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日
|  | 至 | 令和 | 年 | 月 | 日
４ 請負代金額 |  |  |  | 0 |  | 円
| うち取引に係る消費税及び地方消費税 |  |  |  | 0 |  | 円
「取引に係る消費税額及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負代金額に10/110を乗じて得た額である。
〔 （ ）の部分は、請負者が課税事業者である場合に使用する。 〕
５ 契約保証金 |  |  | 契約を履行できなかったときには、請負代金額の100分の10に相当する額を納入します。
６ 解体工事に要する費用 別紙のとおり
【注】建設工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第9条第1項に規定する対象工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化をする施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用について記載した書面を添付する。
７ 工事内容 |  |  | 別冊の設計図書のとおり
工事－１４

## 15.設計書表紙〔変更後〕
令和○○年度
資源向上支払（施設の長寿命化）
〇〇地区保全会 |  | 〇〇水路工事
実施設計書（第１回変更）
場所 | ○○市 ○○
事業主体 | ○○地区保全会
事業概要 |  |  | 会長 | 副会長 | 会計 | 事務局 | 設計者
（例）
|  |  | 前払い率： |  | ○％
|  |  | 工種： |  | ○○工事
|  |  | 契約保証方法： |  | 補正なし
|  |  | 地域補正区分： |  | 地方（交通無）
工事－１５

## 16.設計書審査表（市町村側の様式）〔変更後〕
設計書審査表
○○市○○課
事業主体 |  |  | ○○地区保全会 |  | 受付 |  |  | 令和 年 月 日 |  | 変更 第１回
地区名 |  |  | ○○市 ○○
事業名 |  |  | 資源向上支払（施設の長寿命化） |  |  |  | ○○水路工事
工種 |  | ○○ |  | 数量 |  | 一式等
事業費
受益面積 |  | ○○㎡ |  | 関係戸数 |  | ○○戸
発注先
| 業者名 |  |  |  | 所在地
審査意見
審査済
設計者
審査完了 令和 年 月 日 | [8 empty] | ○○地区保全会
工事－１６

## 17.変更執行伺書
（様式７）
変更執行伺書（工事）
起案責任者 |  |  | 〇〇地区保全会
|  |  | 役職 |  | 事務局長 |  |  |  |  | 氏名 |  | 〇〇 〇〇
起案日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 決裁日 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
決裁 | 副会長 | 副会長 |  |  | 事務局長 |  | 事務局 |  | 会計 | [7 empty] | 担当者
[13 empty] | 変更回数 |  |  | 設計額
|  |  |  | 変更前 | [7 empty] | 変更後 | [5 empty] | 変更増減
設計額 | 税抜き 消費税 合計 |  |  | 円 | [7 empty] | 円 | [5 empty] | 円
|  |  |  | 円 | [7 empty] | 円 | [5 empty] | 円
|  |  |  | 円 | [7 empty] | 円 | [5 empty] | 円
契約額 | 税抜き 消費税 合計 |  |  | 円 | [7 empty] | 円 | [5 empty] | 円
|  |  |  | 円 | [7 empty] | 円 | [5 empty] | 円
|  |  |  | 円 | [7 empty] | 円 | [5 empty] | 円
会計 |  | 資源向上支払（施設の長寿命化） 会計
予算区分 |  | 現年
対象活動
[15 empty] | 工事区分 |  |  |  | 工事
支出科目
件名 |  |  | 令和 |  |  | 年度 |  |  |  | 資源向上支払（施設の長寿命化）
〇〇水路工事
場所 |  | 〇〇市 〇〇
住所 名称
備考
変更執行伺明細書（工事）
[13 empty] | 変更回数 |  |  | 設計額
区分 |  | 変更前
場所 |  | 〇〇市 〇〇
概要
工期 |  | 令和年月日 | [6 empty] | ～ | 令和年月日 | [7 empty] | 日間
区分 |  | 変更後
場所 |  | 〇〇市 〇〇
概要
工期 |  | 令和年月日 | [6 empty] | ～ | 令和年月日 | [7 empty] | 日間
変更理由
備考
※ 当初契約の内容を転記
※ 請負業者
※ 当初と対比する形で、増減が判るように記入
工事－１７
工事－１７

## 18.建設工事変更請負契約書
（様式８-１）
（〇〇地区保全会）
建設工事変更請負契約書
１ 工 事 名 |  | 令和○年度 |  | 資源向上支払（施設の長寿命化）
|  | ○○地区保全会 |  | ○○水路工事
２ 工事場所名 |  | ○○市 ○○
３ 変 更 工 期 |  | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日
|  | 至 | 令和 | 年 | 月 | 日
４ 変更請負代金増減額 |  |  |  | 0 |  | 円
| うち取引に係る消費税及び地方消費税 |  |  |  | 0 |  | 円
「取引に係る消費税額及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負代金額に10/110を乗じて得た額である。
〔 （ ）の部分は、請負者が課税事業者である場合に使用する。 〕
５ 変更契約保証金増減額 |  |  |  | ― |  |  | 円
６ 解体工事に要する費用 別紙のとおり
【注】建設工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第9条第1項に規定する対象工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化をする施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用について記載した書面を添付する。
７ 変更工事の内容 |  |  | 別冊の設計図書のとおり
令和年月日付で契約を締結した建設工事請負契約を上記のとおり変更する。ただし、変更後の契約についても元契約において定められた事項を遵守するものとする。本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和年月日
|  | 発注者 |  | 住所 | ○○市○○
○○地区保全会
|  |  |  | 氏名 | 会長 | ○○ ○○ |  | 印
|  | 請負者 |  | 住所
商号又は名称
代表者氏名
工事－１８

## 19.変更請書
（様式８-２）
（〇〇地区保全会）
変 更 請 書
令和○○年○○月○○日
○○地区保全会
| 会長 | ○○ ○○ |  | 殿
受注者住所
商号又は名称
|  |  | 氏名（代表者） | [5 empty] | 印
令和年月日付で請負った建設工事の内容が、下記のとおり変更されたので、
設計図書を承諾のうえ、この工事を相違なく完成させます。
記
| １ 工 事 名 |  | 令和○年度 |  | 資源向上支払（施設の長寿命化）
|  |  | ○○地区保全会 |  | ○○水路工事
| ２ 工事場所名 |  | ○○市 ○○
| ３ 変 更 工 期 |  | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日
|  |  | 至 | 令和 | 年 | 月 | 日
| ４ 変更請負代金増加（減少）額 |  |  |  | 0 |  | 円
|  | うち取引に係る消費税及び地方消費税 |  |  |  | 0 |  | 円
「取引に係る消費税額及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負代金額に10/110を乗じて得た額である。
〔 （ ）の部分は、請負者が課税事業者である場合に使用する。 〕
| ５ 変更工事の内容 |  |  | 別冊の設計書のとおり
６ 解体工事に要する費用 別紙のとおり
【注】建設工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第9条第1項に規定する対象工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化をする施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用について記載した書面を添付する。
７ その他 変更請書についても、元請書において定めた事項は遵守します。
工事－１９

## 20.検査調書
（様式９）
会長
[11 empty] | 会長 |  |  | 副会長 |  |  | 会計 |  | 事務局 | 担当
検 査 調 書
[12 empty] | 検査員職氏名 |  |  |  | ○○○ |  | ○ ○ ○ ○ |  |  | 印
下記の工事の完成検査を執行した結果、設計書のとおり完成したことを認めます。
記
所属年度 | [5 empty] | 令和○○年度
工事名
[7 empty] | 令和○○年度 |  |  |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化）
[7 empty] | ○○地区保全会 | [5 empty] | ○○水路工事
工事場所 | [5 empty] | ○○水路工事
請負金額
[7 empty] | 金 |  | 0 | [5 empty] | 円
請負者住所氏名
契約年月日 | [5 empty] | 令和年月日
契約完成期限 | [5 empty] | 令和年月日
完成年月日 | [5 empty] | 令和年月日 | [7 empty] | 着手年月日 |  |  |  |  | 令和年月日
完成検査年月日 | [5 empty] | 令和年月日 | [7 empty] | 完成届受理年月日
検査所見 | [5 empty] | 別紙 検査状況調書のとおり
〔完了検査員の指名〕
|  | （役職）○○○ （氏名）○ ○ ○ ○ | [9 empty] | に完了検査を命ずる。
[17 empty] | 会長 ○ ○ ○ ○ |  |  |  | 印
（様式９）
検 査 状 況 調 書
| 工事名 | ： | 令和○○年度 |  | 資源向上支払（施設の長寿命化）
|  |  | ○○地区保全会 |  |  |  |  | ○○水路工事
| 検査箇所 |  |  | 測点 | [5 empty] | 設計 |  |  |  |  | 実績 |  |  |  | 備考
| 例） 用水路工事 |  |  | 事業量 | [5 empty] | ∑L=○m |  |  |  |  | ∑L=○m
|  |  |  | 例） ベンチフリューム 250型（BF-2型） | [5 empty] | L=○m |  |  |  |  | L=○m
|  |  |  | 例） 鉄筋コンクリート台付管φ300 | [5 empty] | L=○m |  |  |  |  | L=○m
|  |  |  | 例） 横断フリューム 250型 | [5 empty] | L=○m |  |  |  |  | L=○m
|  |  |  | 例） 普通掛口250型 | [5 empty] | N=○個所 |  |  |  |  | N=○個所
工事－２０
工事－２０

## 21.検査結果通知書
（様式１０）
完成検査 結果通知書
令和○○年○○月○○日
様
○○地区保全会
[10 empty] | 会長 |  | ○○ ○○ |  | 印
完成検査の結果は、下記のとおりです。
記
所属年度 |  |  | 令和○○年度
工事名
|  |  |  | 令和○○年度 |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化）
|  |  |  | ○○地区保全会 |  |  | ○○水路工事
工事場所 |  |  |  | ○○市 ○○
請負金額
|  |  |  | 金 | 0 |  |  |  | 円
契約年月日 |  |  | 令和○年〇月〇日
契約完成期限 |  |  | 令和○年〇月〇日
完成年月日 |  |  | 令和○年〇月〇日 |  |  |  |  | 完成届受理年月日 |  |  |  |  | 令和○年〇月〇日
完成検査年月日 |  |  | 令和○年〇月〇日 |  |  |  |  | 工作物引取年月日 |  |  |  |  | 令和○年〇月〇日
検査結果 |  |  | 合 格
工事－２１

## 23.チェック表
外部発注工事における書類チェック表
工事名 |  |  | 令和○○年度 資源向上支払（施設の長寿命化） ○○○○工事
工程 | 手続別 | 書類の名称 |  | 内 容 | 書類作成者 |  | チェック欄 （ 年 月 日）
[5 empty] | 組織 | 業者
発 注 時 | 見積 ・ 入札 | 業者選定調書 |  | 入札（見積り）を依頼する業者の選定経過 ※選定に当たっては、市町村や土地改良区に 確認を受けます。 | ○ |  | □
| 見積 | 見積通知書 |  | 入札（見積り）への参加依頼の文書 ※測量設計で算出した数量・設計額をもとに、 入札（見積り）を依頼します。 ※通知書には、位置図、平面図、構造図など を添付します。 | ○ |  | □ （ . . ）
| 入札 | 入札依頼書
| 見積 ・ 入札 | 現場説明出席者名簿 |  | 現場説明に出席した人の名簿 ※現場説明を実施した場合、出席者に氏名を 記入してもらいます。 | ○ |  | □ （ . . ）
| 見積 ・ 入札 | 予定価格調書 |  | 入札書と比較する価格を記入する書類 ※入札前に代表などが金額を記入し、封筒に 入れておきます。 | ○ |  | □
| 見積 | 見積書 |  | 入札（見積り）時に業者が提出する書類 |  | ○ | □
| 入札 | 入札書
| 入札 | 入札経過書 |  | 入札の日時、経過などを記入する書類 | ○ |  | □
契 約 時 | 見積 ・ 入札 | 工事請負契約書又は 請書 |  | 工事請負の契約を取り交わす書類 ※金額により、請書でよい場合があります。 |  | ○ | □ （ . . ）
| 見積 ・ 入札 | 請負代金内訳書 |  | 請負代金の内訳明細がわかる書類 |  | ○ | □
| 見積 ・ 入札 | 工程表 |  | 工事の実施予定を月別に記入する書類 |  | ○ | □ （ . . ）
| 見積 ・ 入札 | 現場代理人通知書 |  | 発注者に代わって現場の施工管理を行う代理人 の氏名を届け出る文書 |  | ○ | □ （ . . ）
| 見積 ・ 入札 | 着手届 |  | 工事に着手したことを届け出る文書 |  | ○ | □ （ . . ）
完 成 時 | 見積 ・ 入札 | 完成届 （しゅん工届） |  | 工事が完了したことを届け出る文書 |  | ○ | □ （ . . ）
| 見積 ・ 入札 | 工事写真 |  | 施工前、施工中、完成後の３種類 埋戻しなどで見えなくなる不可視部分 |  | ○ | □
| 見積 ・ 入札 | 出来形図面 |  | 工事箇所、構造などが確認できる図面 （数量を明示した平面図、構造図など） |  | ○ | □
| 見積 ・ 入札 | 使用材料一覧表 |  | 材料の仕様、品質、個数などを保証する書類 （納品伝票、試験成績表など） |  | ○ | □
| 見積 ・ 入札 | 検査調書 |  | 設計どおりに完成しているか検査した書類 | ○ |  | □ （ . . ）
| 見積 ・ 入札 | 検査結果通知書 |  | 完成検査の結果を通知する文書 | ○ |  | □ （ . . ）
| 見積 ・ 入札 | 請負代金請求書 |  | 工事費用を請求する文書 |  | ○ | □ （ . . ）